과 제 지 원 서

반도체 품질 이상감지·판단

AI Agent Orchestration 구축

확인 → 판단 → 조치까지 스스로 수행하는 살아있는 품질 관리 시스템

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 과제 유형 | 신규 시스템 구축 (AI 적용) |
| 수행 기간 | 2026-09-01 ~ 2027-08-31 (12개월) ※ 제안값, 심사 확정 시 조정 |
| 주관 부서 | 제조기술센터 품질·공정 ◇ |
| 과제 책임자 | ◇ |
| 적용 대상 | 제조기술센터 품질·공정 엔지니어 약 1,000명 |
| 소요 자원 | GPU H100 20장 / BIG VM 5대 / NAS 100TB + OBJ 50TB |
| 투자 금액 | 347,794,165원/년 (VM·스토리지 사내 과금) |
| 기대 효과 | 연 200억 원 · ROI 약 57.5배 · 투자 회수 약 6.3일 |

작성일 2026-08-07

# 0.  과제 개요

한 줄 정의 여러 기간시스템·이미지·과거 사례를 에이전트가 도구로 직접 가져와, 그 데이터만을 근거로 판단하고, 승인을 받아 조치까지 실행하는 supervisor형 에이전트 오케스트레이션 시스템이다.

두 개의 입구를 둔다. 엔지니어가 채팅으로 묻는 Chat 모드와, 이상 이벤트를 시스템이 스스로 질문으로 바꿔 넣는 무인 감시 모드다. 분석하는 코어는 하나로 공유한다. 그래서 Chat에서 검증한 분석 능력이 그대로 24시간 무인 감시의 능력이 된다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 과제명 | 반도체 품질 이상감지·판단 AI Agent Orchestration 구축 |
| 협업 | IT·DS(모델 서빙·인프라) / 기간계 시스템 담당(정보계 접속점) / 거버넌스(권한·감사) |
| 적용 범위 | 포토 1개 공정에서 시작 → etch·CMP 순차 확산 |
| 핵심 원칙 | 확인된 데이터로만 말한다 · 계산은 시스템이 연결은 LLM이 · 조회는 자유 실행은 승인 |

# 1.  추진 배경 및 필요성

## 1.1  현행 업무의 문제

불량 하나를 판단하려면 엔지니어가 SPC 트렌드, wafer map, 결함 이미지, Inform Note 조치이력, MES·YMS 기준정보를 서로 다른 기간시스템에서 하나씩 열어 대조해야 한다. 이 과정에서 네 가지 문제가 반복된다.

| 문제 | 내용 |
| --- | --- |
| 시간 | 시스템 사이를 오가며 화면을 열고 수작업으로 대조하는 데 판정 시간의 대부분이 쓰인다. 정작 판단 자체에 쓰는 시간은 그 일부다 |
| 편차 | 같은 현상을 놓고도 엔지니어의 경험에 따라 다른 결론이 나온다. 어떤 데이터를 봤는지, 무엇을 안 봤는지가 사람마다 다르기 때문이다 |
| 공백 | 야간과 주말에는 대응이 다음 근무까지 밀린다. 그 사이 같은 원인의 불량이 계속 생산된다 |
| 휘발 | 왜 그렇게 판단했는지가 사람의 머릿속에 남고 시스템에 축적되지 않는다. 담당자가 바뀌면 같은 문제를 처음부터 다시 푼다 |

## 1.2  기존 대안으로 해결되지 않는 이유

| 대안 | 왜 부족한가 |
| --- | --- |
| 사내 LLM API | 판단에 필요한 사내 DB 조회·이미지 판독을 하지 못한다. 검색기 파인튜닝, 선호학습, 에이전트 토큰 구조를 제공하지 않아 우리 데이터로 정확해지는 경로 자체가 없다 |
| 사내 공용 RAG | 사내 용어 병기(ACI → 세정 후 계측), 설비 ID 토큰 보호(PHO-D03을 통짜로), 한국어 형태소 색인, 메타 필터, 임베딩·리랭커 교체, recall 지표 열람이 모두 불가하거나 대부분 불가하다 |
| BI·대시보드 | 사람이 봐야 할 화면을 늘릴 뿐, 판단을 대신하지 않는다 |
| 규칙 기반 SPC 알람 | 이상이다까지는 알려주지만, 왜 그런가·무엇을 해야 하나에는 답하지 않는다 |

## 1.3  지금 시작해야 하는 이유

판정 이력과 Inform Note가 학습 자산으로 쓸 만한 양에 도달했다. 오픈 LLM이 MoE·FP8 형태로 사내 온프렘 서빙이 가능한 수준까지 성숙했다. 그리고 사내 GPU 수요등록 체계를 통해 확보 경로가 열려 수요등록을 완료한 상태다. 세 조건이 동시에 맞는 시점이다.

# 2.  과제 목표

## 2.1  최종 목표

확인 → 판단 → 조치까지 스스로 수행하되, 모든 판단은 조회된 실데이터를 근거로 인용해야 하고, 현장에 영향을 주는 조치는 반드시 사람 승인을 거치는 품질 관리 시스템을 구축한다.

## 2.2  정량 목표

| 지표 | 현재 상태 | 목표 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 판정 소요 시간 | 1인 일 4시간 | 1인 일 2시간 | 건당 처리 시간 로그 실측 |
| 골든셋 판정 일치율 | 미측정 (기준선 없음) | Phase 0에서 기준선 실측 → Phase 1에 목표치 확정 | 골든셋 회귀 러너 |
| 검색 recall@10 | 0.500 (실측) | 질의 재작성·리랭커 적용 후 재측정하여 상향 | eval_recall.py (골든 4건 / 색인 50건) |
| 야간·주말 커버리지 | 없음 (다음 근무 대기) | 24/7 무인 접수, 이벤트 처리 누락 0건 | 접수 로그 대조 |
| 근거 없는 판단 채택 | — | 0건 | 그라운딩 검증기 차단 로그 |
| 미승인 L2 조치 실행 | — | 0건 | 감사 로그 |

목표 정답률에 임의의 퍼센트를 적지 않는다. Phase 0 그림자 운영에서 기준선을 실측한 뒤 목표치를 확정하고, 그 값을 회귀 게이트로 고정한다.

## 2.3  정성 목표

판단 근거가 시스템에 남아 감사 대응이 가능해진다. 엔지니어의 조사 노하우가 조사규칙 문서와 Inform Note로 자산화되어 사람에 묶이지 않는다. 신규 엔지니어가 선배의 판단 경로를 그대로 따라 볼 수 있어 학습 곡선이 짧아진다.

# 3.  과제 범위

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 포함 | 조사 코어(LangGraph 오케스트레이션, ReAct 도구 루프) · 도구 8종(SQL 5종·vision 2종·RAG 1종) · 판단 그라운딩 검증기 5칙 · 조치 등급 체계 L0~L3와 승인 게이트 · Chat UI · 이상 이벤트를 질문으로 바꾸는 어댑터 · Inform Note 등록 선순환 · 골든셋과 회귀 평가 러너 |
| 제외 | 기간계 원본 시스템 변경(조회 전용 계정만 발급) · 운영계 직접 접속(정보계 DW·ODS 경유) · L3 자동조치 전면 개방(시나리오별 정확도 실측 후 개별 심의로 승격) |
| 인터페이스 | 기간계 SPC·MES·YMS·EES·QMS(정보계 경유 조회 전용) · 사내 메신저·메일(알림·승인) · 사내 GPU 클러스터(H100 20장) |

# 4.  추진 방안

## 4.1  시스템 구조 — 코어 하나, 입구 둘

| 단계 | 하는 일 |
| --- | --- |
| 입구 | Chat(엔지니어 질문) 또는 무인(감지 이벤트를 질문으로 변환) — 이후 경로는 완전히 동일하다 |
| adapter | 증상을 분류해 해당 조사규칙 문서를 시스템 프롬프트로 주입 (조사 순서·함정이 함께 들어간다) |
| investigator | ReAct 루프. LLM이 도구를 골라 반복 호출하고, 결과가 대화에 쌓이며 사실이 모인다. 더 부를 도구가 없으면 조사 종료 |
| judgment | 증거팩(EV-0..N)을 받아 구조화 판단서 생성 → 검증기 5칙 통과분만 채택. 실패 시 오류를 붙여 재생성, 증거 부족이면 조사로 회귀 |
| action | 규칙표로 조치 등급 결정. L2 이상은 그래프를 멈추고 사람 승인을 기다린다 (승인이 몇 시간 뒤 와도 그 지점부터 재개) |
| answer | 검증 통과 판단서만 렌더링. 자유 작문 금지, 모든 문장에 [EV-n] 근거 인용 |
| register | Inform Note 초안 생성 → 엔지니어 확정 → 검색 자산으로 적재 (다음 사건이 이걸 쓴다) |

선순환.  도구가 기간시스템을 조회해 판단하고, 그 결과가 현업 확정을 거쳐 다시 검색 자산이 된다. 등록이 쌓일수록 검색이 좋아지고 판단이 좋아진다. 반대로 등록이 멈추면 시스템은 자라지 않는다 — 그래서 등록을 Phase 0부터 습관으로 만든다.

## 4.2  핵심 설계 결정 7가지

| # | 결정 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 코어 하나, 입구 둘 | Chat과 무인은 질문을 누가 만드느냐만 다르다. Chat에서 검증한 분석 능력이 그대로 무인 감시 능력이 된다 |
| 2 | 조사는 ReAct 루프 | 무엇을 언제 볼지 미리 정할 수 없다. 결과를 보고 다음을 정하게 한다 |
| 3 | 계산은 시스템, 연결은 LLM | 통계·CNN·SQL은 코드가 한다. LLM은 결과를 읽고 해석·연결만 한다 |
| 4 | 검증기 통과분만 채택 | 근거 실재·사실 대조·신뢰도 규칙을 코드로 강제한다. 지어낸 문장은 채택되지 않는다 |
| 5 | 조치는 규칙표 + 권한별 승인 | 조치는 감사 대상이다. 등급을 LLM에 맡기지 않고 설명 가능한 규칙표로 정한다 |
| 6 | 등록은 현업, 확정된 것만 검색 | AI가 자동 등록하면 틀린 것이 쌓인다. 확정은 사람이 한다 |
| 7 | 조사규칙은 문서로 | 노하우의 주인은 현업이다. 코드가 아닌 문서라 직접 고치면 즉시 반영된다 |

## 4.3  기술 차별화

하나. 자동화가 별도 개발이 아니다. 분석 코어를 Chat과 무인 감시가 공유한다. Chat 파일럿에서 엔지니어가 신뢰한 분석 능력이, 어댑터 하나를 붙이는 것만으로 24시간 무인 감시의 능력이 된다. 자동화 단계에서 분석 로직을 다시 만들지 않는다.

둘. 수치 환각의 발생원을 제거했다. 통계 계산, 공통성 분석, wafer map 분류, SQL 조회는 전부 코드가 수행하고 LLM에게는 그 결과만 넘긴다. LLM이 숫자를 만들어낼 자리가 구조적으로 없다.

셋. 그럴듯한 오답이 채택되지 않는다. 판단서는 구조화 출력으로 근거 인용을 강제하고, 검증기 5칙(스키마 / 근거 실재 / 사실 대조 / 신뢰도 규칙 / 공백 금지)이 코드로 검사한다. 실패하면 오류를 붙여 재생성하고, 계속 실패하면 판단 불가·사람 검토로 강등한다. 품질 시스템에서 그럴듯한 오답은 무응답보다 위험하다는 판단에서 나온 설계다.

## 4.4  도구 구성 (8종)

| 분류 | 도구 | 하는 일 |
| --- | --- | --- |
| SQL | get_spc_trend | SPC 트렌드 조회 + 변화 시점·변화량 통계 계산 |
| SQL | commonality_analysis | 불량 lot들이 공통으로 거친 설비·챔버·시간대 추출 |
| SQL | get_master_info | 설비·레시피·PM 이력 등 기준정보 조회 |
| SQL | get_interlock_history | 인터록 이력 조회 |
| SQL | search_fab_data | 가드된 비정형 조회 (허용 뷰·SELECT 전용·행 수 제한·타임아웃) |
| Vision | classify_wafer_map | wafer map 공간 패턴 분류 + 유사 사례 검색 |
| Vision | analyze_defect_images | 결함 이미지 유형 분류·판독 |
| RAG | search_inform_notes | 과거 조치이력 유사 사례 검색 (벡터 + 키워드 하이브리드) |

commonality_analysis 가 특히 중요하다. 불량 wafer들이 공통으로 거친 설비를 찾는 것은 반도체 원인분석의 표준 기법인데, 이를 LLM의 즉석 SQL에 맡기지 않고 검증된 분석 함수로 제공해야 판단 품질이 안정된다.

## 4.5  조치 등급 체계

| 등급 | 정의 | 예 | 실행 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 | 정보 제공 | 분석 답변, 리포트 | 즉시 |
| L1 | 알림·에스컬레이션 | 담당자 통보, 교대 브리핑 | 즉시 (규칙 기반) |
| L2 | 현장 영향 조치 제안 | Lot Hold, 설비 점검 요청, dose 보정 | 승인 후 실행 |
| L3 | 자동 조치 | 검증된 시나리오의 자동 처리 | 실측 근거 확보 후 개별 승격 심의 |

모든 시나리오는 L2로 시작한다. 제안 → 사람 승인을 반복하며 시나리오별 승인율·오탐율이 쌓이면, 기준을 넘은 시나리오만 개별적으로 L3 승격을 심의한다. 승격 후에도 실행 내역은 전건 사후 리뷰한다.

## 4.6  모델 구성

| 역할 | 모델 |
| --- | --- |
| 판단·도구 호출 (주 모델) | GLM-5.2 743B-A39B MoE, FP8 |
| 고정밀 이미지 판독 | Qwen3.5-397B-A17B |
| 경량 멀티모달 상시 | Qwen3.6-35B-A3B |
| 불량·Map 분류 | ConvNeXt V2-Large(198M) / Base(89M) |
| 미지 불량 탐지 | PatchCore + WRN-50-2 |
| Trend 이상탐지 | PatchTST + CUSUM/BOCPD |
| 텍스트 검색 | Qwen3-Embedding-8B / Qwen3-Reranker-8B |
| 이미지 유사 검색 | Qwen3-VL-Embedding |
| OCR | PaddleOCR-VL-1.5 |

판단·코딩·도구 호출을 하나의 주 모델로 통합해 단일 서빙한다. 역할 분기는 시스템 프롬프트로만 하고 엔드포인트를 공유해 프롬프트 캐시 적중률을 확보한다.

## 4.7  인프라 구성

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| GPU | H100 20장 — 서빙 판단 LLM 12장 + 고정밀 VLM 5장 + 경량 2장 + 회귀평가 1장. 학습 시 16장 전환, 경량 서빙 4장 유지로 이미지 기능 무중단 |
| VM | BIG VM 5대 (운영 2 / 데이터 2 / 학습 1), 각 64core · 1,024GB · 30,720GB |
| 스토리지 | NAS 102,400GB (가중치·체크포인트·데이터셋) + OBJ 51,200GB (이미지·Map 원본) |
| DB | PostgreSQL 16 + pgvector — data01 주 / data02 스트리밍 복제·백업 |

# 5.  추진 일정

12개월을 5단계로 나눈다. 각 단계는 무엇을 만드나와 무엇으로 검증하나가 짝이다.

| 단계 | 기간 | 만드는 것 | 통과 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 뼈대·그림자 운영 | 1~2개월차 | 그래프 골격, 조회 도구, 검증기 | 골든셋 30건으로 AI 판단 대 엔지니어 판단 일치율 기준선 실측. 조치는 실행하지 않는다 |
| Phase 1 Chat 파일럿 | 3~5개월차 | 포토 1개 공정, 모든 조치 승인 필수 | 파일럿 엔지니어가 실제로 쓰는가. 반려율·재사용률 측정 |
| Phase 2 무인 접수 | 6~8개월차 | Event-to-Question Adapter, 알림·교대 브리핑 | 야간·주말 이벤트 처리 누락 0건 |
| Phase 3 저위험 자동조치 | 9~10개월차 | 되돌릴 수 있는 조치부터 자동화 | 자동 실행 로그 전건 감사, 오판율 측정 |
| Phase 4 확산 | 11~12개월차 | etch·CMP 확산 (코어는 그대로, 조사규칙만 추가) | 신규 공정 골든셋 회귀 통과 |

모든 단계를 관통하는 안전망 프롬프트·모델·색인을 바꿀 때마다 골든셋 회귀 러너를 돌려 통과를 확인한다. 금지 조치를 건드리면 즉시 실패 처리한다. 이 게이트를 통과하지 못하면 배포하지 않는다.

왜 이 순서인가.  신뢰가 없으면 아무도 쓰지 않는다. 그래서 조치를 실행하지 않는 그림자 운영으로 일치율부터 번다. 조치 사고가 가장 무섭다. 그래서 권한을 위험도 순으로 천천히 연다. 등록이 멈추면 시스템이 죽는다. 그래서 처음부터 등록을 습관으로 만든다.

# 6.  소요 자원

## 6.1  인프라

| 항목 | 수량 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| GPU H100 | 20장 | 수요등록 완료 (시스템 산출 20.1장) |
| BIG VM | 5대 — 합계 320 vCPU / 5,120GB MEM / 153,600GB DISK | 산출근거 제출 완료 |
| NAS | 102,400GB | VM 신청에 포함 |
| Object Storage | 51,200GB | VM 신청에 포함 |
| DB | data01·data02 직접 설치 | 테스트 VM 구축·검증 완료 |

## 6.2  인력·역할

| 역할 | 인원 | 하는 일 |
| --- | --- | --- |
| 현업 (품질·공정) | ◇명 | 조사규칙 작성, 조치 승인·반려, Inform Note 확정 등록, 골든셋 정답 확정 |
| 개발·모델 | ◇명 | 그래프·도구 구현, 모델 서빙·학습, 검색 품질 개선 |
| 인프라·IT | ◇명 | VM·GPU·DB 구축, 정보계 접속점, 모니터링 |
| 거버넌스 | ◇명 | 권한 정책, 감사 로그 리뷰, L3 승격 심의 |

## 6.3  투자 금액

VM 5대와 스토리지의 사내 과금 기준 347,794,165원/년이다. GPU는 사내 GPU 수요등록 체계로 배정받으며 별도 산정한다.

# 7.  기대효과

## 7.1  정량

판정 업무 시간이 1인 하루 4시간에서 2시간으로 줄어드는 것을 기준으로 산정한다.

[ (4h / 8h) − (2h / 8h) ] × 연봉 80,000,000원 × 1,000명 = 연 200억 원 투자 347,794,165원/년 대비 ROI 약 57.5배 · 투자 회수 기간 약 6.3일

산정 근거는 GPU 수요등록 시 제출한 것과 동일한 기준을 사용했다. 실제 효과는 가동 후 골든 시나리오 정답률과 건당 처리 시간을 실측해 분기 단위로 보고하며, 산정치와의 차이를 그때 조정한다.

## 7.2  정성

야간·주말 대응 공백이 사라진다. 같은 현상에 같은 판단이 나와 엔지니어 간 편차가 줄어든다. 판단 근거가 남아 감사 대응이 가능해진다. 노하우가 문서와 등록 자산으로 남아 담당자 교체에 흔들리지 않는다. 등록이 쌓일수록 검색 자산이 커져 시스템이 스스로 좋아지는 구조를 갖는다.

# 8.  리스크 및 대응

| # | 리스크 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 도구 호출 품질 부족 | 전체 구조의 전제가 흔들림 | Phase 0에서 최우선 검증. 구조화 출력 재시도 래퍼, 필요 시 라우팅만 규칙 기반 폴백 |
| R2 | vision 모델 학습 라벨 부족 | Map·Image 판독 정확도 저하 | 공개 데이터셋 사전학습, 기존 자산 재활용, 확신도 낮으면 미지로 반환해 과신 방지, 피드백 루프로 점진 개선 |
| R3 | 기간계 DB 부하 유발 | 사내 신뢰 상실 | 정보계 경유, 전용 계정·뷰, statement_timeout·행 수 제한, 사건당 캐시 |
| R4 | 오탐 알림 남발 | 사용자 이탈로 시스템 사장 | 이벤트 그룹핑·중복 제거, 알림 등급·빈도 튜닝, 수신자 피드백 버튼으로 지속 조정 |
| R5 | 잘못된 판단에 근거한 조치 | 품질 사고 | L2 승인 게이트 고수, L3는 실측 근거 기반 개별 승격, 전 조치 감사 로그 |
| R6 | Inform Note 데이터 품질 | 검색 품질 저하 | 구조화 추출 배치, 용어 사전 병기, 검색 실패 사례 리뷰 루프 |
| R7 | 담당 인력의 학습 곡선 | 일정 지연 | Phase 0~1을 작게 유지, 프리빌트에서 커스텀으로 점진 전환 |

# 9.  성과 검증 방안

## 9.1  회귀 게이트

프롬프트·모델·임베딩·색인을 바꿀 때마다 골든셋 회귀 러너를 돌린다. 통과하지 못하면 배포하지 않는다. 금지 조치를 건드리면 즉시 실패 처리한다. 개선이 감(感) 싸움이 되지 않게 하는 유일한 장치다.

## 9.2  검증 항목

| 검증 | 방법 | 통과 기준 |
| --- | --- | --- |
| 판단 정확도 | 골든셋 회귀 러너 | Phase 0 기준선 대비 하락 없음 |
| 검색 품질 | eval_recall.py — recall@10, MRR, precision@3 | 직전 측정값 대비 하락 없음 |
| 환각 차단 | 검증기 날조·왜곡·과장 3종 재현 테스트 | 3종 모두 차단 |
| 권한 통제 | 승인 없이 L2 조치 시도 | 변경 0건 (거부) |
| 조회 계정 통제 | 조회 계정으로 UPDATE 시도 | 권한 거부 |
| 그림자 일치율 | AI 판단 대 엔지니어 판단 비교 (조치 미실행) | Phase 0에서 기준선 확보 |

## 9.3  운영 지표

건당 처리 시간, 이벤트 처리 누락 건수, 조치 승인율·반려율, GPU 가동률, 등록된 Inform Note 건수를 월간 리포팅한다.

# 10.  선행 추진 실적

이 과제는 백지에서 시작하지 않는다. 설계와 선행 검증을 이미 마친 상태다.

| 구분 | 완료 내용 |
| --- | --- |
| 설계 문서 | 시스템설계서, 상세 구축 로드맵, Tool 카탈로그, 그라운딩 설계, 조사규칙 5종, 구현명세서 등 31종 |
| 구현 | LangGraph 조사 코어 스켈레톤 실행 확인, 검증기 5칙 구현, prod 백엔드 4종 |
| 평가 | 골든 시나리오 4건 + 회귀 러너 구축, 회귀 검출 동작 확인. 검색 recall@10 = 0.500 실측 (골든 4건 / 색인 50건) |
| DB | 테스트 VM에 PostgreSQL 16.14 + pgvector 0.8.1 구축, 스키마·가드·평가 동작 확인. halfvec 사용 확정 |
| 인프라 | GPU 수요등록 완료 (H100 20장), BIG VM 5대 산출근거 제출, 스토리지 신청 포함 |

설계·스켈레톤·평가 체계·DB까지는 이미 서 있고, 이 과제는 그 위에 실데이터와 실도구를 연결하는 단계다.

# 11.  남은 확인 사항

| # | 항목 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pgvector 버전 | 종료 — 실측 0.8.1 확인, halfvec 확정 |
| 2 | 모니터링 도구 사내 미러 등록 여부 | 확인 중 |
| 3 | GPU 반입 일정 | 과제 마감일과 동기 필요 |
| 4 | 정보계 접속점 계정·권한 | IT 확인 필요 |
| 5 | 고정밀 VLM 이미지 입력 지원 모델 카드 확인 | 대안 후보 확보 완료 |

# 붙임

| # | 문서 |
| --- | --- |
| 1 | 추진 일정·소요 자원·예산 (별첨 워크북) |
| 2 | 심사 발표자료 |
| 3 | 과제 한 장 요약 |
| 4 | 심사 예상질문 대응집 |
| 5 | GPU·인프라 산출근거 종합정리 (기존 제출본) |