## 표지
과제 지원서 별첨 — 추진일정 · 소요자원 · 예산
반도체 품질 이상감지·판단 AI Agent Orchestration 구축 · 작성일 2026-08-07
구분 | 내용
과제명 | 반도체 품질 이상감지·판단 AI Agent Orchestration 구축
과제 유형 | 신규 시스템 구축 (AI 적용)
수행 기간 | 2026-09-01 ~ 2027-08-31 (12개월) ※ 제안값, 심사 확정 시 조정
주관 부서 | 제조기술센터 품질·공정 ◇
과제 책임자 | ◇
적용 대상 | 제조기술센터 품질·공정 엔지니어 약 1,000명
적용 범위 | 포토 1개 공정에서 시작 → etch·CMP 순차 확산
소요 자원 | GPU H100 20장 / BIG VM 5대 / NAS 102,400GB + OBJ 51,200GB
투자 금액 | 347,794,165원/년 (VM·스토리지 사내 과금 기준)
기대 효과 | 연 200억 원 · ROI 약 57.5배 · 투자 회수 약 6.3일
시트 | 내용
추진일정 | 12개월 WBS와 월별 진행 막대. 단계별 통과 조건 포함
마일스톤·산출물 | 단계별 마일스톤, 산출물, 확인 방법
소요자원 | GPU 수요등록 5건 내역, VM 5대 사양, 스토리지
예산·ROI | 투자·기대효과 산정. 가정 셀을 바꾸면 ROI가 다시 계산된다
KPI·검증 | 정량 목표와 측정 방법, 회귀 게이트 검증 항목
리스크관리 | 리스크 7건 · 영향 · 대응 · 담당
역할분담 | 현업 / 개발·모델 / 인프라·IT / 거버넌스 RACI
◇ 는 아직 확정되지 않아 채워 넣어야 하는 자리입니다. 노란색 셀은 값을 바꾸면 아래 계산이 따라오는 입력 칸입니다.

## 추진일정
추진 일정 (WBS) — 12개월
M1 = 2026-09 기준. 진한 칸이 주 수행 구간, 옅은 칸이 준비·이월 구간입니다.
단계 / 작업 | 만드는 것 | 통과 조건 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
Phase 0 뼈대·그림자 운영 | 그래프 골격, 조회 도구, 검증기 | 골든셋 30건 일치율 기준선 실측 (조치 미실행)
환경·접근 준비 (정보계 계정·뷰) | 조회 전용 계정, 전용 뷰 | UPDATE 시도 시 권한 거부 확인
조사 코어 그래프 골격 | adapter→investigator→judgment→action | 골든셋 4건 end-to-end 통과
도구 8종 연결 (조회부터) | SQL 5 · vision 2 · RAG 1 | 도구별 단위테스트 통과
그라운딩 검증기 5칙 | 스키마·근거실재·사실대조·신뢰도·공백금지 | 날조·왜곡·과장 3종 차단 재현
골든셋 4건 → 30건 확장 | 정답·금지조치 포함 | 회귀 러너 전건 실행
그림자 운영 | 판단만, 조치 미실행 | AI 대 엔지니어 일치율 기준선
Phase 1 Chat 파일럿 | 포토 1개 공정, 모든 조치 승인 필수 | 파일럿 엔지니어 실사용. 반려율·재사용률 측정
Chat UI + 근거 패널 | 스트리밍, 진행 단계 표시, 근거 링크 | 파일럿 엔지니어 사용성 확인
조치 실행기 dry-run | 실제 반영 없이 SQL 로깅 | 변경 0건 확인
승인 게이트 (HITL) | L2는 승인 없으면 실행 거부 | 미승인 실행 0건
Inform Note 적재·등록 워크플로 | AI 초안 → 엔지니어 확정 → 적재 | 등록 건수 누적 확인
검색 품질 개선 | 질의 재작성, 리랭커, 용어 사전 | recall@10 직전값 대비 상승
Phase 2 무인 접수 | Event-to-Question Adapter, 알림·교대 브리핑 | 야간·주말 이벤트 처리 누락 0건
Event-to-Question Adapter | 이벤트 정규화·중복 제거·그룹핑 | 알림 폭주 없이 접수
알림·교대 브리핑 자동화 | 메신저·메일 발행 | 수신자 유용성 평가
무인 2주 연속 운영 | 24/7 접수, 조치는 승인 대기 | 이벤트 처리 누락 0건
Phase 3 저위험 자동조치 | 되돌릴 수 있는 조치부터 자동화 | 자동 실행 로그 전건 감사, 오판율 측정
저위험 자동조치 화이트리스트 | 재계측 오더·알림 등 되돌릴 수 있는 것 | 시나리오별 정확도 실측 근거
감사 로그 대시보드 | 누가·언제·무엇을 승인·조치했나 | 전건 추적 가능
L3 승격 심의 프로세스 | 시나리오 단위 개별 심의 | 승격 기준 문서화
Phase 4 확산 | etch·CMP 확산 (코어 그대로, 조사규칙만 추가) | 신규 공정 골든셋 회귀 통과
etch·CMP 조사규칙 추가 | 공정별 규칙 문서 (코어 변경 없음) | 신규 공정 골든셋 구축
신규 공정 회귀 | 골든셋 회귀 러너 | 회귀 통과
상시 안전망 (전 단계 관통) | 골든셋 회귀 러너 | 프롬프트·모델·색인 변경 시마다 통과 필수. 금지 조치 접촉 시 즉시 실패
일정은 제안값입니다. GPU 반입 일정이 확정되면 Phase 0 착수일을 그에 맞춰 조정합니다 (남은 확인 사항 3번).

## 마일스톤·산출물
마일스톤 · 산출물 · 확인 방법
각 마일스톤은 '무엇을 만들었다'가 아니라 '무엇으로 확인했다'로 닫습니다.
시점 | 마일스톤 | 산출물 | 확인 방법 | 통과 못하면
M2 | 그림자 운영 개시 | 조사 코어, 도구 8종, 검증기 5칙, 골든셋 30건 | 골든셋 회귀 러너 전건 실행 + 일치율 기준선 기록 | Phase 1 착수 보류, 도구·규칙 보강
M5 | Chat 파일럿 종료 | Chat UI, 승인 게이트, 등록 워크플로, 검색 개선분 | 파일럿 엔지니어 실사용 로그, 반려율·재사용률 | 적용 공정 축소 후 재파일럿
M8 | 무인 접수 안정화 | Event-to-Question Adapter, 알림·브리핑 | 무인 2주 연속 운영, 이벤트 처리 누락 건수 | 어댑터 그룹핑 로직 보강 후 재운영
M10 | 저위험 자동조치 개방 | 자동조치 화이트리스트, 감사 대시보드 | 자동 실행 로그 전건 감사, 오판율 | 자동 범위 축소, L2로 복귀
M12 | 확산 및 과제 종료 | etch·CMP 조사규칙, 신규 공정 골든셋, 최종 보고 | 신규 공정 회귀 통과 + 효과 실측 보고 | 확산 범위 조정 후 차기 과제 이관
구분 | 상시 산출물 | 주기 | 받는 사람 | 비고
운영 | 월간 리포트 (건당 처리시간, 처리 건수, 승인율, GPU 가동률) | 월 1회 | 과제 심의 주관 ◇ | 가동 후부터
품질 | 골든셋 회귀 결과 (판단 정확도, recall@10) | 변경 시마다 | 개발·현업 | 통과 못하면 배포 중지
감사 | 조치 실행 로그 (누가·언제·무엇을 승인) | 상시 기록 / 분기 리뷰 | 거버넌스 ◇ | 영구 보존
효과 | 효과 실측 보고 (산정치 대비 차이) | 분기 1회 | 과제 심의 주관 ◇ | ROI 검증

## 소요자원
소요 자원 — GPU · VM · 스토리지
GPU는 사내 수요등록 시스템 산출값, VM·스토리지는 신청 제출값입니다.
1) GPU 수요등록 5건 (제출 완료)
# | 등록 항목 | 학습 항목 | 연산량 (E) | B300 (장) | 입력 요약
1 | GLM-5.2 판단·도메인·코딩 SFT | TOKEN / Text LLM | 10031 | 4.89 | 743B · MoE · 1.5B tok · ep3 · 30일/dev2
2 | Qwen3.5-397B 멀티모달 SFT | TOKEN / Multimodal | 4288 | 2.09 | 397B · MoE · 1.2B tok · ep3 · 30일/dev2
3 | Qwen3-Embedding·Reranker 튜닝 | TOKEN / Text LLM | 240 | 0.23 | 16B · 500M tok · ep5 · 15일/dev2
4 | GLM-5.2 Agent 정책학습 | STEP / GRPO eq=13 | 2705 | 2.63 | 743B · step 70K · 15일/dev2
5 | Qwen3-VL-Embedding 튜닝 | TOKEN / Multimodal | 216 | 0.21 | 8B · 300M tok · ep15 · 15일/dev2
| 합계 |  | 17480 | 10.05
| H100 환산 (B300 × 2) |  |  | 20.1 | → 20장 신청
환산 계수 B300 : H100 : A100 = 1 : 2 : 4 (사내 수요등록 시스템 스펙 계수). 연산량 = 모델크기 × 토큰수 × epoch × K(MoE 3 / dense 6), B300 = 연산량 ÷ (137 × 1회 dev 일수).
2) H100 20장 운용 배분
# | 용도 | 장수 | 메모리 (GB) | 구분 | 비고
1 | 판단 LLM 서빙 (TP) | 12 | 960 | 서빙 | FP8 가중치 약 743GB — 적재 최소 10장, 여유 포함 12장
2 | 고정밀 VLM 서빙 | 5 | 400 | 서빙 | 이미지 정밀 판독
3 | 경량 VLM·검색기 서빙 | 2 | 160 | 서빙 | 상시 응답, 학습 중에도 유지
4 | 회귀평가 전용 | 1 | 80 | 평가 | 골든셋 회귀 게이트
| 합계 | 20 | 1600 |  | 남는 슬롯 0
학습 모드 전환 시 16장을 SFT·DPO로 돌리고 경량 서빙 4장을 유지해 이미지 기능이 끊기지 않게 합니다 (월 4회).
3) BIG VM 5대 (Ubuntu 24.04 LTS)
# | Host / 탑재 서비스 | LB | vCPU | MEM (GB) | DISK (GB)
1 | qagent-svc01 Agent Runtime + Chat GW + 캐시 | O | 64 | 1024 | 30720
2 | qagent-svc02 Agent HA + 모니터링 + 회귀평가 | O | 64 | 1024 | 30720
3 | qagent-data01 PostgreSQL+pgvector(주) + ETL | X | 64 | 1024 | 30720
4 | qagent-data02 PG standby + 백업 + 감사로그 | X | 64 | 1024 | 30720
5 | qagent-train01 데이터셋 빌드 + 웨이트 병합 | X | 64 | 1024 | 30720
| 합계 (웹 입력값) |  | 320 | 5120 | 153600
# | 스토리지 | 용량 (GB) | 환산 |  | 용도
1 | NAS | 102400 | 100 |  | 모델 가중치 3세대 · 체크포인트 · 데이터셋 · 캐시
2 | Object Storage | 51200 | 50 |  | 불량 이미지 · Wafer Map 원본 아카이브 · 스냅샷
3 | 백업 | 153600 | 150 |  | VM DISK 1배 (일 단위) + WAL 아카이브 → NAS

## 예산·ROI
예산 · 기대효과 · ROI
노란색 셀이 가정값입니다. 값을 바꾸면 아래 ROI가 다시 계산됩니다.
1) 가정 (입력)
# | 가정 항목 | 값 | 단위 | 근거
1 | 현행 판정 업무 시간 | 4 | 시간/일·인 | 현업 실무 기준 (GPU 수요등록 제출 시 사용한 것과 동일)
2 | 목표 판정 업무 시간 | 2 | 시간/일·인 | 도구 조회·대조를 에이전트가 대신함으로써 절감
3 | 표준 근무 시간 | 8 | 시간/일 | 1일 기준
4 | 1인 연간 인건비 | 80000000 | 원/년 | 사내 산정 기준값
5 | 적용 인원 | 1000 | 명 | 제조기술센터 품질·공정 엔지니어
6 | 연간 투자 금액 | 347794165 | 원/년 | BIG VM 5대 + NAS 100TB + OBJ 50TB 사내 과금
2) 산출 (수식)
# | 산출 항목 | 값 | 단위 | 수식
1 | 절감 업무 비율 | 25% | 비율 | (현행 4h / 8h) − (목표 2h / 8h)
2 | 연간 기대효과 | 20000000000 | 원/년 | 절감 비율 × 1인 연간 인건비 × 적용 인원
3 | 연간 투자 | 347794165 | 원/년 | 가정 6번 참조
4 | ROI | 57.5053 | 배 | 연간 기대효과 ÷ 연간 투자
5 | 투자 회수 기간 | 6.3472 | 일 | 365 ÷ ROI
6 | 기대효과 (억원 환산) | 200 | 억원/년 | 연간 기대효과 ÷ 1억
이 산정은 GPU 수요등록 제출 시 사용한 것과 동일한 기준입니다. 가동 후 골든 시나리오 정답률과 건당 처리 시간을 실측해 분기 단위로 보고하고, 산정치와의 차이를 그때 조정합니다.
3) 민감도 — 절감 시간이 목표에 못 미쳐도
# | 목표 판정 시간 (시간/일) | 절감 비율 | 연간 기대효과 (억원) | ROI (배)
1 | 2 | 25% | 200 | 57.5053
2 | 2.5 | 18.75% | 150 | 43.129
3 | 3 | 12.5% | 100 | 28.7526
4 | 3.5 | 6.25% | 50 | 14.3763
목표를 절반만 달성해 하루 3.5시간까지만 줄어도 투자 대비 효과는 여전히 큰 폭으로 남습니다. 본 지원서의 기준값은 1행(2.0시간)입니다.

## KPI·검증
정량 목표 · 검증 항목
목표 정답률에 임의의 퍼센트를 쓰지 않습니다. Phase 0에서 기준선을 실측한 뒤 확정합니다.
1) 정량 목표
# | 지표 | 현재 상태 | 목표 | 측정 방법
1 | 판정 소요 시간 | 1인 일 4시간 | 1인 일 2시간 | 건당 처리 시간 로그 실측
2 | 골든셋 판정 일치율 | 미측정 (기준선 없음) | Phase 0 기준선 실측 → Phase 1 목표치 확정 | 골든셋 회귀 러너
3 | 검색 recall@10 | 0.500 (실측) | 질의 재작성·리랭커 적용 후 재측정하여 상향 | eval_recall.py (골든 4건 / 색인 50건)
4 | 야간·주말 커버리지 | 없음 (다음 근무 대기) | 24/7 무인 접수, 처리 누락 0건 | 접수 로그 대조
5 | 근거 없는 판단 채택 | — | 0건 | 그라운딩 검증기 차단 로그
6 | 미승인 L2 조치 실행 | — | 0건 | 감사 로그
2) 회귀 게이트 검증 항목 — 통과하지 못하면 배포하지 않는다
# | 검증 | 방법 | 통과 기준 | 주기
1 | 판단 정확도 | 골든셋 회귀 러너 | Phase 0 기준선 대비 하락 없음 | 변경 시마다
2 | 검색 품질 | eval_recall.py — recall@10, MRR, precision@3 | 직전 측정값 대비 하락 없음 | 변경 시마다
3 | 환각 차단 | 검증기 날조·왜곡·과장 3종 재현 테스트 | 3종 모두 차단 | 변경 시마다
4 | 권한 통제 | 승인 없이 L2 조치 시도 | 변경 0건 (거부) | 월 1회
5 | 조회 계정 통제 | 조회 계정으로 UPDATE 시도 | 권한 거부 | 월 1회
6 | 그림자 일치율 | AI 판단 대 엔지니어 판단 비교 (조치 미실행) | Phase 0에서 기준선 확보 | Phase 0
7 | 금지 조치 접촉 | 골든셋 fail_criteria 검사 | 접촉 시 즉시 실패 처리 | 변경 시마다
3) 운영 지표 (월간 리포팅)
# | 지표 | 단위 | 산출 | 용도
1 | 건당 처리 시간 | 분 | 판단 시작~조치 확정 로그 | 효과 실측 (ROI 검증)
2 | 이벤트 처리 누락 | 건 | 접수 로그 대 감지 로그 대조 | 무인 커버리지 확인
3 | 조치 승인율 / 반려율 | % | 승인 건 ÷ 제안 건 | L3 승격 심의 근거
4 | GPU 가동률 | % | 서빙·학습 시간 ÷ 가용 시간 | 자원 배정 근거
5 | 등록 Inform Note | 건 | 확정 적재 건수 | 선순환 작동 여부

## 리스크관리
리스크 · 영향 · 대응
R1은 전체 구조의 전제입니다. Phase 0에서 가장 먼저 검증합니다.
# | 리스크 | 영향 | 대응 | 담당
R1 | 도구 호출 품질 부족 | 전체 구조의 전제가 흔들림 | Phase 0에서 최우선 검증. 구조화 출력 재시도 래퍼, 필요 시 라우팅만 규칙 기반 폴백 | 개발·모델
R2 | vision 모델 학습 라벨 부족 | Map·Image 판독 정확도 저하 | 공개 데이터셋 사전학습, 기존 자산 재활용, 확신도 낮으면 미지로 반환해 과신 방지, 피드백 루프로 점진 개선 | 개발·모델
R3 | 기간계 DB 부하 유발 | 사내 신뢰 상실 | 정보계 경유, 전용 계정·뷰, statement_timeout·행 수 제한, 사건당 캐시 | 인프라·IT
R4 | 오탐 알림 남발 | 사용자 이탈로 시스템 사장 | 이벤트 그룹핑·중복 제거, 알림 등급·빈도 튜닝, 수신자 피드백 버튼으로 지속 조정 | 현업 + 개발
R5 | 잘못된 판단에 근거한 조치 | 품질 사고 | L2 승인 게이트 고수, L3는 실측 근거 기반 개별 승격, 전 조치 감사 로그 | 거버넌스
R6 | Inform Note 데이터 품질 | 검색 품질 저하 | 구조화 추출 배치, 용어 사전 병기, 검색 실패 사례 리뷰 루프 | 현업
R7 | 담당 인력의 학습 곡선 | 일정 지연 | Phase 0~1을 작게 유지, 프리빌트에서 커스텀으로 점진 전환 | 과제 책임자 ◇
붉은 칸은 발생 시 과제 진행 자체를 멈추고 재검토해야 하는 항목입니다.
남은 확인 사항 (착수 전 정리 필요)
# | 항목 | 상태 | 필요한 조치 | 담당
1 | pgvector 버전 | 종료 | 실측 0.8.1 확인, halfvec 확정 | 완료
2 | 모니터링 도구 사내 미러 등록 | 확인 중 | 미등록 시 바이너리 반입 절차 | 인프라·IT
3 | GPU 반입 일정 | 미정 | 과제 마감일과 동기 필요 | 인프라·IT
4 | 정보계 접속점 계정·권한 | 미정 | IT 확인 후 조회 전용 계정·뷰 발급 | 인프라·IT
5 | 고정밀 VLM 이미지 입력 지원 | 확인 중 | 모델 카드 확인, 대안 후보 확보 완료 | 개발·모델

## 역할분담
역할 분담 (RACI)
R 실행 · A 최종책임 · C 협의 · I 공유. 인원은 심사 확정 시 채웁니다.
# | 활동 | 현업 (품질·공정) | 개발·모델 | 인프라·IT | 거버넌스 | 비고
1 | 조사규칙·시스템지도 작성 | A/R | C | I | I | 노하우의 주인은 현업
2 | 도구 8종 구현·테스트 | C | A/R | C | I | 도구별 단위테스트 포함
3 | 모델 서빙·학습 파이프라인 | I | A/R | C | I | 월 4회 재학습
4 | 정보계 접속점·계정 발급 | I | C | A/R | C | 조회 전용, 운영계 직접 금지
5 | VM·GPU·DB 구축·운영 | I | C | A/R | I | 복제·백업 리허설 분기 1회
6 | 골든셋 정답 확정 | A/R | C | I | I | 정답·금지조치 포함
7 | 회귀 게이트 운영 | C | A/R | I | I | 통과 못하면 배포 중지
8 | 조치 승인·반려 (L2) | A/R | I | I | C | dose는 엔지니어, 설비 정지는 상위 승인
9 | Inform Note 확정 등록 | A/R | C | I | I | AI 초안 → 사람 확정
10 | 권한 정책·감사 로그 리뷰 | C | C | C | A/R | 분기 리뷰
11 | L3 자동조치 승격 심의 | C | C | I | A/R | 시나리오 단위 개별 심의
12 | 효과 실측·분기 보고 | R | R | I | A | 산정치 대비 차이 조정
현업이 A(최종책임)를 갖는 항목이 절반입니다. 이 시스템은 IT가 만들어 주는 것이 아니라 현업의 노하우가 등록되어야 자라는 구조이기 때문입니다.
# | 역할 | 인원 |  |  |  | 주요 임무
1 | 현업 (품질·공정) | ◇명 |  |  |  | 조사규칙 작성, 조치 승인·반려, Inform Note 확정 등록, 골든셋 정답 확정
2 | 개발·모델 | ◇명 |  |  |  | 그래프·도구 구현, 모델 서빙·학습, 검색 품질 개선
3 | 인프라·IT | ◇명 |  |  |  | VM·GPU·DB 구축, 정보계 접속점, 모니터링
4 | 거버넌스 | ◇명 |  |  |  | 권한 정책, 감사 로그 리뷰, L3 승격 심의